## 月度计划
序号 | 塔型 | 基数 | 黑件 重量 | 白件 重量 | 最终计划完成时间 | 技术放样 |  | 螺栓提交采购 |  | 材料配套 |  | 黑件投产 |  | 黑件配套 |  | 白件包装 |  | 塔材发运 |  | 塔材螺栓到货 |  |  |  |  | 异常记录
[6 empty] | 计划完成 时间 | 实际完成 时间 | 计划完成 时间 | 实际完成时间 | 计划完成 时间 | 实际完成时间 | 计划完成 时间 | 实际完成时间 | 计划完成 时间 | 实际完成时间 | 计划完成 时间 | 实际完成时间 | 计划发运 时间 | 实际发运 时间 | 计划到货 时间 | 实际到货时间 | 运输 天数 | 收货地址 | 备注
1 | 06B5-SJ2 | 1 | / | 5.8 | 2024-04-02 | 2024-03-17 | 2024-03-17 | 2024-03-21 | 2024-03-15 | 2024-03-21 | 0 | 2024-03-21 | 2024-03-17 | 2024-03-26 | 已完成 | 2024-04-01 | 2024-03-29 | 2024-04-02 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 4 | 辽宁
2 | 06B5-SJ3 | 2 | / | 12.9 | 2024-04-02 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-21 | 2024-03-15 | 2024-03-21 | 0 | 2024-03-21 | 2024-03-17 | 2024-03-26 | 已完成 | 2024-04-01 | 2024-03-29 | 2024-04-02 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 4 | 辽宁
3 | 06B5-SZ3 | 4 | / | 12.5793 | 2024-04-02 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-21 | 2024-03-15 | 2024-03-21 | 0 | 2024-03-21 | 2024-03-17 | 2024-03-26 | 已完成 | 2024-04-01 | 2024-03-29 | 2024-04-02 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 4 | 辽宁
4 | 35B-J1 | 1 | / | 4.9 | 2024-04-03 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-21 | 2024-03-08 | 2024-03-15 | 0 | 2024-03-15 | 2024-03-13 | 2024-03-19 | 2024-03-27 | 2024-04-01 | 2024-03-28 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 3 | 云南
5 | 35B-J4 | 2 | / | 10.9 | 2024-04-03 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-21 | 2024-03-08 | 2024-03-14 | 0 | 2024-03-14 | 2024-03-12 | 2024-03-18 | 2024-03-27 | 2024-04-01 | 2024-03-28 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 2024-04-05 | 0 | 3 | 云南
6 | 35DG151 | 2 | / | 10.0747 | 2024-04-03 | 2024-03-17 | 2024-03-17 | 2024-03-21 | 2024-03-08 | 2024-03-22 | 0 | 2024-03-22 | 2024-03-17 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-04-01 | 2024-03-31 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 2024-04-05 | 0 | 3 | 云南
7 | 35DG151 | 1 | / | 6.365 | 2024-04-03 | 2024-03-17 | 2024-03-17 | 2024-03-21 | 2024-03-08 | 2024-03-22 | 0 | 2024-03-22 | 2024-03-17 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 2024-04-01 | 2024-03-31 | 2024-04-03 | 2024-04-06 | 2024-04-05 | 0 | 3 | 云南
8 | 35JG151 | 2 | / | 8.5 | 2024-04-03 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-21 | 2024-03-08 | 2024-03-15 | 0 | 2024-03-15 | 2024-03-13 | 2024-03-19 | 2024-03-28 | 2024-04-01 | 2024-03-28 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 3 | 云南
9 | 35ZS151 | 1 | / | 3.5 | 2024-04-03 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-21 | 2024-03-08 | 2024-03-12 | 0 | 2024-03-12 | 2024-03-11 | 2024-03-17 | 2024-03-27 | 2024-04-01 | 2024-03-28 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 2024-04-05 | 0 | 3 | 云南
10 | 35ZS152 | 1 | / | 3.4824 | 2024-04-03 | 2024-03-17 | 2024-03-17 | 2024-03-21 | 2024-03-08 | 2024-03-22 | 0 | 2024-03-22 | 2024-03-17 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 2024-04-01 | 2024-03-28 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 2024-04-05 | 0 | 3 | 云南
11 | 110-EB21S-DJ(0～40) | 1 | / | 15.4 | 2024-04-03 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-20 | 2024-03-16 | 2024-03-23 | 0 | 2024-03-23 | 2024-03-21 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-04-01 | 2024-03-31 | 2024-04-03 | 2024-04-16 | 2024-04-04 | 2024-04-17 | 2 | 四川
12 | 110-EB21S-DJ(40～90) | 2 | / | 35.9174 | 2024-04-03 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 2024-03-20 | 2024-03-16 | 2024-03-27 | 0 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-31 | 2024-03-31 | 2024-04-01 | 2024-04-07 | 2024-04-03 | 2024-04-16 | 2024-04-04 | 2024-04-17 | 2 | 四川
13 | 110-EB21S-J1 | 2 | / | 22.455 | 2024-04-03 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-20 | 2024-03-16 | 2024-03-27 | 0 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-31 | 2024-03-31 | 2024-04-01 | 2024-04-04 | 2024-04-03 | 2024-04-16 | 2024-04-04 | 2024-04-17 | 2 | 四川
14 | 110-EB21S-DJ(40～90) | 1 | / | 20.915 | 2024-04-03 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 2024-03-20 | 2024-03-19 | 2024-03-27 | 0 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-31 | 2024-04-20 | 2024-04-01 | 2024-04-07 | 2024-04-03 | 2024-04-16 | 2024-04-04 | 2024-04-17 | 2 | 四川
15 | 35DJT3 | 2 | / | 11.2279 | 2024-04-03 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 2024-02-22 | 2024-03-26 | 0 | 2024-03-26 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-03-30 | 2024-04-02 | 2024-03-31 | 2024-04-03 | 2024-04-06 | 2024-04-05 | 0 | 3 | 江苏
16 | 35B01(B)-J4 | 1 | / | 6 | 2024-04-04 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-03-21 | 2024-03-26 | 2024-03-22 | 0 | 2024-03-22 | 2024-03-21 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-04-02 | 2024-03-31 | 2024-04-04 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 2024-04-06 | 2 | 重庆区县
17 | 35B-SJ3 | 1 | / | 10.165 | 2024-04-04 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 2024-03-15 | 2024-03-22 | 0 | 2024-03-22 | 2024-03-21 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-04-02 | 2024-04-01 | 2024-04-04 | 2024-04-05 | 2024-04-06 | 2024-04-07 | 3 | 云南
18 | 35B-SJ4 | 2 | / | 22.6 | 2024-04-04 | 2024-03-17 | 2024-03-17 | 2024-03-22 | 2024-03-15 | 2024-03-22 | 0 | 2024-03-22 | 2024-03-21 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-04-02 | 2024-03-31 | 2024-04-04 | 2024-04-05 | 2024-04-06 | 2024-04-07 | 3 | 云南
19 | L2-J-115 | 2 | / | 4.8859 | 2024-04-04 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-03-22 | 2024-03-13 | 2024-03-22 | 0 | 2024-03-22 | 2024-03-21 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-04-02 | 2024-03-31 | 2024-04-04 | 2024-04-05 | 2024-04-06 | 2024-04-08 | 3 | 广西
20 | L1D1-J3 | 3 | / | 3.4215 | 2024-04-04 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-03-22 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 0 | 2024-03-22 | 2024-03-21 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-04-02 | 2024-03-31 | 2024-04-04 | 2024-04-05 | 2024-04-06 | 2024-04-08 | 3 | 广西
21 | JX | 1 | / | 0.47389 | 2024-04-03 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2024-03-21 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 0 | 2024-03-27 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 已完成 | 2024-04-02 | 2024-03-31 | 2024-04-03 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 2024-04-08 | 3 | 广西
22 | 220GII-ZBK | 6 | / | 78.2 | 2024-04-04 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-23 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 0 | 2024-03-19 | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 已完成 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 2024-04-04 | 0 | 2024-04-07 | 0 | 4 | 内蒙古
23 | ZC27154A | 2 | / | 148.5763 | 2024-04-04 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-03-22 | 2024-03-04 | 2024-03-13 | 0 | 2024-03-13 | 2024-03-12 | 2024-03-28 | 2024-03-30 | 2024-04-02 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 2024-4/6-4/17 | 2024-04-06 | 2024-4/8-4/19 | 3 | 湖南 | N4887G、N4803G
24 | 35B-J4 | 2 | / | 12.445 | 2024-04-05 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-23 | 2024-03-14 | 2024-03-22 | 0 | 2024-03-22 | 2024-03-21 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-04-03 | 2024-03-31 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 2024-04-07 | 2024-04-07 | 3 | 云南
25 | 1A1Y1-J4 | 1 | / | 9.7454 | 2024-04-05 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-23 | 2024-03-22 | 2024-03-23 | 0 | 2024-03-23 | 2024-03-21 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 2024-04-03 | 2024-04-02 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 2024-04-07 | 2024-04-07 | 3 | 云南
26 | 35A-J3 | 3 | / | 21.9168 | 2024-04-06 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-24 | 2024-03-18 | 2024-03-24 | 0 | 2024-03-24 | 2024-03-23 | 2024-03-29 | 2024-03-28 | 2024-04-03 | 2024-04-01 | 2024-04-06 | 2024-04-06 | 2024-04-08 | 0 | 3 | 云南
27 | 1D1W2-J4 | 3 | / | 30.3 | 2024-04-08 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-26 | 2024-03-21 | 2024-03-23 | 0 | 2024-03-23 | 2024-03-22 | 2024-03-28 | 2024-04-16 | 2024-04-03 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-26 | 2024-04-10 | 2024-04-28 | 3 | 广东
28 | 220GIII-DJ | 3 | / | 37.9 | 2024-04-05 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-24 | 2024-03-15 | 2024-03-24 | 0 | 2024-03-24 | 2024-03-23 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 2024-04-03 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 0 | 2024-04-08 | 0 | 4 | 内蒙古
29 | 220GII-ZB1 | 6 | / | 51.4 | 2024-04-05 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-24 | 2024-04-01 | 2024-03-24 | 0 | 2024-03-24 | 2024-03-23 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 2024-04-03 | 2024-04-02 | 2024-04-05 | 0 | 2024-04-08 | 0 | 4 | 内蒙古
30 | ZC27155B | 2 | / | 175.9 | 2024-04-05 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-23 | 2024-03-19 | 2024-03-17 | 0 | 2024-03-17 | 2024-03-17 | 2024-03-23 | 2024-03-31 | 2024-04-03 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 2024-4/5-4/6 | 2024-04-07 | 2024-4/6-4/7-4/12 | 3 | 甘肃 | N4688、N4743 3/30试组验收
31 | 35A-J4 | 2 | / | 14.2613 | 2024-04-05 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 2024-03-22 | 2024-03-25 | 0 | 2024-03-25 | 2024-03-23 | 2024-03-30 | 2024-04-15 | 2024-04-03 | 2024-03-31 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 2024-04-07 | 2024-04-07 | 3 | 云南
32 | 500-MD21S-DJC | 1 | / | 122.3 | 2024-04-06 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-23 | 2024-02-23 | 2024-03-14 | 0 | 2024-03-14 | 2024-03-13 | 2024-03-30 | 2024-03-31 | 2024-04-04 | 2024-04-06 | 2024-04-06 | 2024-4-5/4-8 | 2024-04-07 | 2024-4/6-4/9 | 2 | 四川 | 双主材 4/2试组验收
33 | 35A-J2 | 1 | / | 6.6178 | 2024-04-06 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-24 | 2024-03-18 | 2024-03-26 | 0 | 2024-03-26 | 2024-03-25 | 2024-03-31 | 2024-03-29 | 2024-04-04 | 2024-04-01 | 2024-04-06 | 0 | 2024-04-08 | 0 | 3 | 云南
34 | 1F1-SZ2 | 1 | / | 6.2847 | 2024-04-05 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-22 | 2024-03-18 | 2024-03-28 | 0 | 2024-03-28 | 2024-03-27 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 2024-04-04 | 2024-04-06 | 2024-04-05 | 2024-04-26 | 2024-04-06 | 2024-04-26 | 2 | 重庆区县
35 | 1F2-SJ2 | 1 | / | 13.654 | 2024-04-05 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-22 | 2024-03-25 | 2024-03-28 | 0 | 2024-03-28 | 2024-03-27 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 2024-04-04 | 2024-04-06 | 2024-04-05 | 2024-04-26 | 2024-04-06 | 2024-04-26 | 2 | 重庆区县
36 | 1F2-SJ4 | 1 | / | 17.4613 | 2024-04-05 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 2024-03-22 | 2024-03-18 | 2024-03-27 | 0 | 2024-03-27 | 2024-03-26 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 2024-04-04 | 2024-04-06 | 2024-04-05 | 2024-04-26 | 2024-04-06 | 2024-04-26 | 2 | 重庆区县
37 | SZB143 | 7 | / | 631 | 2024-04-07 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-24 | 2024-03-21 | 2024-03-20 | 0 | 2024-03-20 | 2024-03-19 | 2024-03-30 | 2024-03-29 | 2024-04-05 | 2024-04-06 | 2024-04-07 | 2024-4/8-4/9-4/10-4/11-4/13 | 2024-04-08 | 2024-4/10-4/13-4/15 | 2 | 贵州 | 双主材
38 | 1D2W2-J4 | 2 | / | 33.6511 | 2024-04-08 | 2024-03-28 | 2024-03-27 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-29 | 0 | 2024-03-29 | 2024-03-28 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 2024-04-06 | 2024-04-07 | 2024-04-08 | 2024-04-26 | 2024-04-10 | 2024-04-28 | 3 | 广东
39 | 1D4W1-JF1 | 1 | / | 42.8617 | 2024-04-08 | 2024-03-28 | 2024-03-27 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 2024-03-29 | 0 | 2024-03-29 | 2024-03-28 | 2024-04-04 | 2024-04-03 | 2024-04-06 | 2024-04-07 | 2024-04-08 | 2024-04-26 | 2024-04-10 | 2024-04-28 | 3 | 广东 | 双主材
40 | ZC27154A | 4 | / | 314.9384 | 2024-04-07 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2024-03-25 | 2024-03-04 | 2024-03-13 | 0 | 2024-03-13 | 2024-03-12 | 2024-03-30 | 2024-03-30 | 2024-04-06 | 2024-04-04 | 2024-04-07 | 2024-4/7-4-12-4/13 | 2024-04-09 | 2024-4/8-4/9-4/13-4/14-4/15-4/17 | 3 | 湖南 | N4593、N4418 N4460、N4462
41 | 220GIII-J2 | 1 | / | 10.8997 | 2024-04-09 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 2024-03-28 | 2024-03-19 | 2024-03-25 | 0 | 2024-03-25 | 2024-03-24 | 2024-03-30 | 2024-03-29 | 2024-04-07 | 2024-04-01 | 2024-04-09 | 0 | 2024-04-12 | 0 | 4 | 内蒙古
42 | 220GII-ZB2 | 3 | / | 25.5 | 2024-04-09 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 2024-03-28 | 2024-03-15 | 2024-03-25 | 0 | 2024-03-25 | 2024-03-24 | 2024-03-30 | 2024-03-30 | 2024-04-07 | 2024-04-02 | 2024-04-09 | 0 | 2024-04-12 | 0 | 4 | 内蒙古
43 | ZC27154A | 4 | / | 300.8477 | 2024-04-08 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2024-03-26 | 2024-03-05 | 2024-03-13 | 0 | 2024-03-13 | 2024-03-12 | 2024-04-02 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-05 | 2024-04-08 | 2024-4/7-4/16-4/17 | 2024-04-10 | 2024-4/9-4/18-4/19 | 3 | 湖南 | N5290G、N5297 N5447、N5451
44 | 500-MD21S-J1 | 1 | / | 91.1 | 2024-04-10 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-27 | 2024-02-23 | 2024-03-14 | 0 | 2024-03-14 | 2024-03-13 | 2024-03-31 | 2024-03-31 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-4/12-4/13 | 2024-04-11 | 2024-4/13-4/14 | 2 | 四川 | 4/6试组验收
45 | 500-MD21S-JC4 | 3 | / | 327.94 | 2024-04-10 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 2024-04-06 | 2024-03-26 | 0 | 2024-03-26 | 2024-03-24 | 2024-04-03 | 2024-04-04 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-04-10 | 2024-4/10-4/11 | 2024-04-11 | 2024-4/11-4/12 | 2 | 四川 | 双主材 4/3试组验收
46 | ZC29104A | 4 | / | 224.7 | 2024-04-10 | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 2024-03-28 | 0 | 2024-03-18 | 0 | 2024-03-18 | 2024-03-16 | 2024-03-29 | 2024-04-21 | 2024-04-09 | 2024-04-07 | 2024-04-10 | 2024-4/10-4/11-4/12 | 2024-04-12 | 2024-4/12-4/13-4/14 | 3 | 山西 | N1617、N1625、N1697、N1701
47 | 220GIII-J3 | 3 | / | 37.2818 | 2024-04-11 | 2024-03-28 | 2024-03-26 | 2024-03-30 | 2024-03-19 | 2024-03-29 | 0 | 2024-03-29 | 2024-03-27 | 2024-04-03 | 已完成 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 0 | 2024-04-14 | 0 | 4 | 内蒙古
48 | 220KII-DZT | 6 | / | 55.8127 | 2024-04-11 | 2024-03-28 | 2024-03-25 | 2024-03-30 | 2024-04-01 | 2024-03-29 | 0 | 2024-03-29 | 2024-03-27 | 2024-04-03 | 已完成 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 0 | 2024-04-14 | 0 | 4 | 内蒙古
49 | 220KII-ZBTK3 | 1 | / | 20.19 | 2024-04-11 | 2024-03-27 | 2024-03-24 | 2024-03-30 | 2024-03-15 | 2024-03-28 | 0 | 2024-03-28 | 2024-03-26 | 2024-04-02 | 2024-04-01 | 2024-04-09 | 2024-04-07 | 2024-04-11 | 0 | 2024-04-14 | 0 | 4 | 内蒙古
50 | 220-GC22D-ZB1 | 3 | 18 | 18 | 2024-04-10 | 2024-04-03 | 2024-04-02 | 2024-03-29 | 2024-03-22 | 2024-04-03 | 0 | 2024-04-03 | 2024-04-02 | 2024-04-07 | 2024-04-07 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-4/10-4/12 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 4 | 内蒙古
51 | 220-GC22D-ZB2 | 3 | 21 | 21 | 2024-04-10 | 2024-04-03 | 2024-03-26 | 2024-03-29 | 2024-03-24 | 2024-04-03 | 0 | 2024-04-03 | 2024-03-26 | 2024-04-07 | 2024-04-01 | 2024-04-09 | 2024-04-08 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 4 | 内蒙古
52 | 220-GD22D-DJ | 3 | 36 | 36 | 2024-04-10 | 2024-03-30 | 2024-03-27 | 2024-03-29 | 2024-03-23 | 2024-03-31 | 0 | 2024-03-31 | 2024-03-27 | 2024-04-05 | 已完成 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 4 | 内蒙古
53 | 500-MD21S-JC1 | 4 | / | 310.3 | 2024-04-12 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-29 | 2024-02-23 | 2024-03-15 | 0 | 2024-03-15 | 2024-03-12 | 2024-03-31 | 2024-04-06 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2024-04-12 | 2024-4/11-4/13-4/15-4/27 | 2024-04-13 | 2024-4/12-4/14-4/15-4/28 | 2 | 四川 | 4/8试组验收
54 | SJB141 | 1 | 87.7104 | 87.7104 | 2024-04-13 | 2024-04-03 | 2024-03-28 | 2024-03-30 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 0 | 2024-04-03 | 2024-03-28 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-13 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-4/14-4/15 | 2 | 贵州 | 双主材
55 | 10K-L1C3-J3 | 1 | / | 2.1702 | 2024-04-13 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-31 | 2024-03-18 | 2024-03-26 | 0 | 2024-03-26 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 已完成 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 0 | 2024-04-15 | 0 | 3 | 广西
56 | H2-J65 | 1 | 1.7529 | 1.7529 | 2024-04-13 | 2024-04-01 | 2024-03-27 | 2024-03-31 | 0 | 2024-04-02 | 0 | 2024-04-02 | 2024-03-27 | 2024-04-07 | 已完成 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 0 | 2024-04-15 | 0 | 3 | 广西
57 | H2-J54 | 1 | 1.8922 | 1.8922 | 2024-04-13 | 2024-04-04 | 2024-03-26 | 2024-03-31 | 0 | 2024-04-04 | 0 | 2024-04-04 | 2024-03-26 | 2024-04-09 | 已完成 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 0 | 2024-04-15 | 0 | 3 | 广西
58 | 220GII-ZB3 | 1 | 11.0713 | 11.0713 | 2024-04-15 | 2024-04-04 | 2024-03-25 | 2024-04-03 | 2024-03-15 | 2024-04-04 | 0 | 2024-04-04 | 2024-03-25 | 2024-04-09 | 2024-04-01 | 2024-04-11 | 2024-04-07 | 2024-04-15 | 0 | 2024-04-18 | 0 | 4 | 内蒙古
59 | 1C6-DJ | 1 | 7.2804 | 7.2804 | 2024-04-13 | 2024-04-04 | 2024-03-30 | 2024-03-30 | 2024-03-26 | 2024-04-04 | 0 | 2024-04-04 | 2024-03-30 | 2024-04-09 | 2024-04-06 | 2024-04-11 | 2024-04-09 | 2024-04-13 | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 一六八已发完 | 2 | 重庆区县
60 | 1C6-DJG | 2 | 40.1038 | 40.1038 | 2024-04-13 | 2024-04-04 | 2024-04-11 | 2024-03-30 | 2024-03-26 | 2024-04-04 | 0 | 2024-04-04 | 2024-04-11 | 2024-04-09 | 2024-04-16 | 2024-04-11 | 2024-04-18 | 2024-04-13 | 0 | 2024-04-14 | 0 | 2 | 重庆区县
61 | 1C6-J4G | 1 | 17.8415 | 17.8415 | 2024-04-13 | 2024-04-04 | 2024-04-01 | 2024-03-30 | 2024-03-26 | 2024-04-04 | 0 | 2024-04-04 | 2024-04-01 | 2024-04-09 | 2024-04-06 | 2024-04-11 | 2024-04-09 | 2024-04-13 | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 一六八已发完 | 2 | 重庆区县
62 | SJ241 | 1 | 77.7599 | 77.7599 | 2024-04-14 | 2024-04-06 | 2024-03-29 | 2024-03-31 | 2024-03-28 | 2024-04-06 | 0 | 2024-04-06 | 2024-03-29 | 2024-04-10 | 2024-04-09 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 2024-04-14 | 2024-04-14 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 2 | 贵州
63 | ZKC3015A | 3 | / | 357.58 | 2024-04-14 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-04-01 | 0 | 2024-03-28 | 0 | 2024-03-28 | 2024-03-27 | 2024-04-08 | 2024-04-10 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-4/14-4/16 | 2024-04-16 | 2024-4/16-4/19 | 3 | 湖南 | N4954G、N4955G、N5481
64 | 220GIII-J4 | 4 | 58.6828 | 58.6828 | 2024-04-15 | 2024-04-06 | 2024-03-29 | 2024-04-03 | 2024-04-01 | 2024-04-06 | 0 | 2024-04-06 | 2024-03-29 | 2024-04-11 | 2024-04-05 | 2024-04-13 | 2024-04-09 | 2024-04-15 | 0 | 2024-04-18 | 0 | 4 | 内蒙古
65 | 1ZS20-ZB2 | 4 | 62.4847 | 62.4847 | 2024-04-15 | 2024-04-06 | 2024-04-02 | 2024-04-01 | 2024-03-26 | 2024-04-06 | 0 | 2024-04-06 | 2024-04-02 | 2024-04-11 | 2024-04-09 | 2024-04-13 | 2024-04-10 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 0 | 2 | 重庆区县
66 | ZKC2710B | 6 | / | 660.29 | 2024-04-16 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-04-03 | 2024-04-01 | 2024-03-24 | 0 | 2024-03-24 | 2024-03-20 | 2024-04-07 | 2024-04-12 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-16 | 2024-4/16-4/17-4/19-4/20-4/22 | 2024-04-18 | 2024-4/19-4/20-4/21-4/24 | 3 | 甘肃 | N4257、N4259 N4263B、N4261 N4301、N4311
67 | 1D2W2-J4 | 1 | 19.2729 | 19.2729 | 2024-04-20 | 2024-04-07 | 2024-04-09 | 2024-04-07 | 2024-04-15 | 2024-04-08 | 0 | 2024-04-08 | 2024-03-27 | 2024-04-13 | 2024-04-03 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 2024-04-20 | 2024-04-21 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 3 | 广东
68 | JC27152A | 4 | / | 386.6 | 2024-04-17 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-04-04 | 0 | 2024-03-30 | 0 | 2024-03-30 | 2024-03-20 | 2024-04-10 | 2024-04-14 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 2024-04-17 | 2024-4/17-4/18-4/19 | 2024-04-19 | 2024-4-19-4/20-4/21 | 3 | 湖南 | N5289、N5303 N5499、N5514
69 | 1C6-DJ1 | 1 | 11.3051 | 11.3051 | 2024-04-18 | 2024-04-07 | 2024-04-05 | 2024-04-04 | 2024-04-02 | 2024-04-08 | 0 | 2024-04-08 | 2024-04-05 | 2024-04-13 | 2024-04-10 | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-18 | 0 | 2024-04-19 | 0 | 2 | 重庆区县
70 | 220-HD22D-ZMC3 | 3 | 36.0061 | 36.0061 | 2024-04-25 | 2024-04-08 | 2024-04-14 | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 2024-04-09 | 0 | 2024-04-09 | 2024-04-14 | 2024-04-14 | 2024-04-19 | 2024-04-16 | 2024-04-21 | 2024-04-25 | 0 | 2024-04-30 | 0 | 6 | 新疆
71 | 1B1Y1-J1 | 1 | 5.3009 | 5.3009 | 2024-04-20 | 2024-04-08 | 2024-04-04 | 2024-04-06 | 2024-04-03 | 2024-04-09 | 0 | 2024-04-09 | 2024-04-05 | 2024-04-14 | 2024-04-10 | 2024-04-16 | 2024-04-13 | 2024-04-20 | 2024-4-17-4/19 | 2024-04-21 | 2024-4-18-4/20 | 2 | 贵州
72 | 220GIII-J1 | 3 | / | 34.1311 | 2024-04-18 | 2024-04-08 | 2024-03-29 | 2024-04-06 | 2024-03-19 | 2024-04-09 | 0 | 2024-04-09 | 2024-03-29 | 2024-04-14 | 已完成 | 2024-04-16 | 2024-04-12 | 2024-04-18 | 0 | 2024-04-21 | 0 | 4 | 内蒙古
73 | 1C6-J2G | 3 | 45.2691 | 45.2691 | 2024-04-18 | 2024-04-08 | 2024-04-01 | 2024-04-04 | 2024-04-02 | 2024-04-09 | 0 | 2024-04-09 | 2024-04-01 | 2024-04-14 | 2024-04-06 | 2024-04-16 | 2024-04-09 | 2024-04-18 | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 一六八已发完 | 2 | 重庆区县
74 | 1C6-J3G | 2 | 33.1458 | 33.1458 | 2024-04-18 | 2024-04-09 | 2024-04-07 | 2024-04-04 | 2024-03-26 | 2024-04-10 | 0 | 2024-04-10 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-12 | 2024-04-16 | 2024-04-13 | 2024-04-18 | 0 | 2024-04-19 | 0 | 2 | 重庆区县
75 | 1F7-SDJ1 | 1 | 18.8441 | 18.8441 | 2024-04-18 | 2024-04-08 | 2024-04-02 | 2024-04-04 | 2024-04-02 | 2024-04-09 | 0 | 2024-04-09 | 2024-04-02 | 2024-04-14 | 2024-04-07 | 2024-04-16 | 2024-04-09 | 2024-04-18 | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 一六八已发完 | 2 | 重庆区县
76 | 1C2W6-Z3 | 3 | 30.2527 | 30.2527 | 2024-04-20 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2024-04-07 | 2024-04-08 | 2024-04-11 | 0 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 2024-04-17 | 2024-04-15 | 2024-04-20 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 2024-04-25 | 3 | 广东
77 | 220GIII-JGTK4 | 1 | 35.7848 | 35.7848 | 2024-04-19 | 2024-04-10 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-01 | 2024-04-11 | 0 | 2024-04-11 | 2024-03-31 | 2024-04-15 | 已完成 | 2024-04-17 | 2024-04-14 | 2024-04-19 | 0 | 2024-04-22 | 0 | 4 | 内蒙古
78 | ZKC2710B | 4 | 448.305 | 448.305 | 2024-04-20 | 2024-03-29 | 2024-03-26 | 2024-04-07 | 2024-04-07 | 2024-04-02 | 0 | 2024-04-02 | 2024-04-01 | 2024-04-14 | 2024-04-15 | 2024-04-17 | 2024-04-18 | 2024-04-20 | 2024-4/21-4/22-4/23 | 2024-04-22 | 2024-4/23-4/24-4/25 | 3 | 甘肃 | N3863、N3864 N5141、N5189
79 | 35K-L1D2-J2 | 6 | 27.843 | 27.843 | 2024-04-18 | 2024-04-12 | 2024-04-07 | 2024-04-05 | 2024-03-30 | 2024-04-12 | 0 | 2024-04-12 | 2024-04-07 | 2024-04-16 | 2024-04-12 | 2024-04-17 | 2024-04-14 | 2024-04-18 | 0 | 2024-04-20 | 0 | 3 | 云南
80 | 750-PD22D-J1 一批 | 3 | 128.5 | 128.5 | 2024-04-20 | 2024-03-31 | 2024-03-30 | 2024-04-10 | 2024-04-09 | 2024-04-01 | 0 | 2024-04-01 | 2024-03-31 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 2024-04-20 | 2024-04-23 | 2024-04-25 | 0 | 6 | 新疆 | 4/15白件抽检 4/16试组验收
81 | 1B1Y1-J2 | 2 | 15.4652 | 15.4652 | 2024-04-20 | 2024-04-10 | 2024-04-04 | 2024-04-06 | 2024-04-03 | 2024-04-12 | 0 | 2024-04-12 | 2024-04-05 | 2024-04-16 | 2024-04-10 | 2024-04-18 | 2024-04-14 | 2024-04-20 | 2024-04-17 | 2024-04-21 | 2024-04-18 | 2 | 贵州
82 | 1B1Y1-J3 | 2 | 14.1247 | 14.1247 | 2024-04-20 | 2024-04-10 | 2024-04-05 | 2024-04-06 | 2024-03-29 | 2024-04-12 | 0 | 2024-04-12 | 2024-04-05 | 2024-04-16 | 2024-04-10 | 2024-04-18 | 2024-04-13 | 2024-04-20 | 2024-04-19 | 2024-04-21 | 2024-04-20 | 2 | 贵州
83 | 1C1W1-J4 | 9 | 75.8032 | 75.8032 | 2024-04-20 | 2024-04-10 | 2024-04-12 | 2024-04-07 | 2024-04-09 | 2024-04-12 | 0 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 2024-04-16 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 2024-04-21 | 2024-04-20 | 2024-4-21-4/25 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 3 | 广东
84 | 1C2W6-J2 | 2 | 21.9886 | 21.9886 | 2024-04-21 | 2024-04-12 | 2024-04-16 | 2024-04-08 | 2024-03-27 | 2024-04-13 | 0 | 2024-04-13 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 2024-04-20 | 2024-04-19 | 2024-04-21 | 2024-04-21 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 2024-04-25 | 3 | 广东
85 | 1C2W6-Z2 | 1 | 10.5168 | 10.5168 | 2024-04-21 | 2024-04-12 | 2024-04-03 | 2024-04-08 | 2024-04-06 | 2024-04-13 | 0 | 2024-04-13 | 2024-04-03 | 2024-04-17 | 已完成 | 2024-04-19 | 2024-04-17 | 2024-04-21 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-04-25 | 3 | 广东
86 | 1C2W1-J4 | 5 | 72.7568 | 72.7568 | 2024-04-21 | 2024-04-11 | 2024-04-19 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2024-04-13 | 0 | 2024-04-13 | 2024-04-22 | 2024-04-17 | 2024-04-25 | 2024-04-19 | 0 | 2024-04-21 | 0 | 2024-04-23 | 0 | 3 | 广东
87 | 1B1W8-ZM3 | 1 | 13.9982 | 13.9982 | 2024-04-21 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 2024-04-08 | 2024-04-04 | 2024-04-13 | 0 | 2024-04-13 | 2024-04-11 | 2024-04-17 | 2024-04-16 | 2024-04-19 | 2024-04-20 | 2024-04-21 | 2024-04-26 | 2024-04-23 | 0 | 3 | 广东
88 | L1B2-J1D | 3 | 12.184 | 12.184 | 2024-04-21 | 2024-04-12 | 2024-04-18 | 2024-04-08 | 2024-04-04 | 2024-04-13 | 0 | 2024-04-13 | 2024-04-18 | 2024-04-17 | 2024-04-23 | 2024-04-19 | 2024-04-26 | 2024-04-21 | 0 | 2024-04-23 | 0 | 3 | 广东
89 | L1B2-JDD | 5 | 24.8775 | 24.8775 | 2024-04-21 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 2024-04-08 | 2024-04-04 | 2024-04-13 | 0 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 2024-04-19 | 2024-04-20 | 2024-04-21 | 0 | 2024-04-23 | 0 | 3 | 广东
90 | L1C2-Z2D | 1 | 5.6724 | 5.6724 | 2024-04-21 | 2024-04-12 | 2024-04-05 | 2024-04-08 | 2024-04-04 | 2024-04-13 | 0 | 2024-04-13 | 2024-04-06 | 2024-04-17 | 2024-04-10 | 2024-04-19 | 2024-04-14 | 2024-04-21 | 0 | 2024-04-23 | 0 | 3 | 广东
91 | 35A-J4 | 2 | 12 | 12 | 2024-04-20 | 2024-04-13 | 2024-04-10 | 2024-04-07 | 2024-04-12 | 2024-04-14 | 0 | 2024-04-14 | 2024-04-11 | 2024-04-18 | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 2024-04-16 | 2024-04-20 | 2024-04-20 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 3 | 云南
92 | 35A-J4 | 4 | 29 | 29 | 2024-04-20 | 2024-04-13 | 2024-04-10 | 2024-04-07 | 2024-04-12 | 2024-04-14 | 0 | 2024-04-14 | 2024-04-11 | 2024-04-18 | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 2024-04-16 | 2024-04-20 | 2024-04-20 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 3 | 云南
93 | 750-PD22D-J1 二批 | 9 | 429 | 429 | 2024-04-22 | 2024-04-03 | 2024-04-06 | 2024-04-12 | 2024-04-09 | 2024-04-04 | 0 | 2024-04-04 | 2024-04-01 | 2024-04-19 | 2024-04-15 | 2024-04-20 | 2024-04-19 | 2024-04-22 | 2024-4-24-4/25-4/26 | 2024-04-27 | 0 | 6 | 新疆
94 | 1C2W6-J3 | 3 | 37.1419 | 37.1419 | 2024-04-22 | 2024-04-14 | 2024-04-16 | 2024-04-09 | 2024-03-29 | 2024-04-14 | 0 | 2024-04-14 | 2024-04-17 | 2024-04-18 | 2024-04-20 | 2024-04-20 | 2024-04-21 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 3 | 广东
95 | 1C2W6-J4 | 2 | 30.8125 | 30.8125 | 2024-04-22 | 2024-04-14 | 2024-04-01 | 2024-04-09 | 2024-03-27 | 2024-04-14 | 0 | 2024-04-14 | 2024-04-02 | 2024-04-18 | 已完成 | 2024-04-20 | 2024-04-15 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 3 | 广东
96 | 1B1Y1-J4 | 5 | 44.1387 | 44.1387 | 2024-04-22 | 2024-04-13 | 2024-04-05 | 2024-04-08 | 2024-04-03 | 2024-04-14 | 0 | 2024-04-14 | 2024-04-05 | 2024-04-18 | 2024-04-10 | 2024-04-20 | 2024-04-13 | 2024-04-22 | 2024-4/19-4/26 | 2024-04-23 | 2024-4/20-4/27 | 2 | 贵州
97 | 2B1X1-J1 | 5 | 43.4055 | 43.4055 | 2024-04-22 | 2024-04-13 | 2024-04-05 | 2024-04-08 | 2024-04-16 | 2024-04-14 | 0 | 2024-04-14 | 2024-04-06 | 2024-04-18 | 2024-04-11 | 2024-04-20 | 2024-04-13 | 2024-04-22 | 2024-04-19 | 2024-04-23 | 2024-04-20 | 2 | 贵州
98 | 2B1X1-ZM4 | 3 | 26.9022 | 26.9022 | 2024-04-22 | 2024-04-14 | 2024-04-11 | 2024-04-08 | 2024-04-03 | 2024-04-14 | 0 | 2024-04-14 | 2024-04-12 | 2024-04-18 | 2024-04-17 | 2024-04-20 | 2024-04-20 | 2024-04-22 | 2024-4/17-4/26 | 2024-04-23 | 2024-4/18-4/27 | 2 | 贵州
99 | L1B2-Z1D | 5 | 19.8821 | 19.8821 | 2024-04-26 | 2024-04-14 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-04 | 2024-04-14 | 0 | 2024-04-14 | 2024-04-12 | 2024-04-18 | 2024-04-17 | 2024-04-20 | 2024-04-21 | 2024-04-26 | 0 | 2024-04-28 | 0 | 3 | 广东
100 | 750-PD22D-ZB1 一批 | 16 | 476.2 | 476.2 | 2024-04-23 | 2024-04-07 | 2024-04-02 | 2024-04-13 | 2024-04-04 | 2024-04-07 | 0 | 2024-04-07 | 2024-04-03 | 2024-04-20 | 2024-04-16 | 2024-04-21 | 2024-04-21 | 2024-04-23 | 2024-4/23-4/24-4/25 | 2024-04-28 | 0 | 6 | 新疆 | 4/19试组验收
101 | 1C1W1-J1 | 2 | 14.0709 | 14.0709 | 2024-04-24 | 2024-04-15 | 2024-04-17 | 2024-04-11 | 2024-04-09 | 2024-04-16 | 0 | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 2024-04-21 | 2024-04-21 | 2024-04-22 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 0 | 2024-04-26 | 0 | 3 | 广东
102 | 1C1W1-J2 | 3 | 22.0385 | 22.0385 | 2024-04-24 | 2024-04-15 | 2024-04-17 | 2024-04-11 | 2024-04-09 | 2024-04-16 | 0 | 2024-04-16 | 2024-04-18 | 2024-04-21 | 2024-04-21 | 2024-04-22 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 0 | 2024-04-26 | 0 | 3 | 广东
103 | L2B2-JDD | 2 | 11.7865 | 11.7865 | 2024-04-26 | 2024-04-16 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-04 | 2024-04-17 | 0 | 2024-04-17 | 2024-04-14 | 2024-04-21 | 2024-04-19 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2024-04-28 | 0 | 3 | 广东
104 | 110-EB21S-J2 | 1 | 13.914 | 13.914 | 2024-04-29 | 2024-04-10 | 2024-03-26 | 2024-04-15 | 2024-03-30 | 2024-04-13 | 0 | 2024-04-13 | 2024-03-26 | 2024-04-18 | 2024-04-20 | 2024-04-22 | 0 | 2024-04-29 | 2024-04-26 | 2024-04-30 | 2024-04-27 | 2 | 四川
105 | 110-EB21S-J1 | 1 | 11 | 11 | 2024-04-23 | 2024-04-17 | 2024-04-16 | 2024-04-09 | 2024-04-13 | 2024-04-17 | 0 | 2024-04-17 | 2024-03-22 | 2024-04-21 | 2024-04-20 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2 | 四川
106 | 110-EB21S-DJ | 1 | 15.8 | 15.8 | 2024-04-23 | 2024-04-17 | 2024-04-15 | 2024-04-09 | 2024-04-13 | 2024-04-17 | 0 | 2024-04-17 | 2024-03-27 | 2024-04-21 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2 | 四川
107 | 750-PD22D-ZB2 一批 | 8 | 343.5 | 343.5 | 2024-04-24 | 2024-04-10 | 2024-04-12 | 2024-04-14 | 2024-04-22 | 2024-04-11 | 0 | 2024-04-11 | 2024-04-14 | 2024-04-22 | 2024-04-21 | 2024-04-23 | 2024-04-25 | 2024-04-24 | 2024-4/26-4/27 | 2024-04-29 | 0 | 6 | 新疆 | 4/22试组验收
108 | 750-PD22D-ZB2 二批 | 2 | 74.5 | 74.5 | 2024-04-25 | 2024-04-14 | 2024-04-16 | 2024-04-15 | 2024-04-22 | 2024-04-15 | 0 | 2024-04-15 | 2024-04-18 | 2024-04-22 | 2024-04-25 | 2024-04-23 | 2024-05-03 | 2024-04-25 | 0 | 2024-04-30 | 0 | 6 | 新疆
109 | SJB142 | 4 | 414.2275 | 414.2275 | 2024-04-26 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-12 | 2024-03-21 | 2024-04-12 | 0 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-22 | 2024-04-19 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2024-04-26 | 2024-4/26-4/27-4/28 | 2024-04-27 | 2024-4/27-4/28-4/29 | 2 | 贵州 | 双主材
110 | 220-HD22D-ZB1 | 8 | 59.7834 | 59.7834 | 2024-04-26 | 2024-04-18 | 2024-04-17 | 2024-04-16 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 0 | 2024-04-19 | 2024-04-17 | 2024-04-23 | 2024-04-22 | 2024-04-24 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 0 | 2024-05-01 | 0 | 6 | 新疆
111 | 1B1Y1-ZM2 | 1 | 5.4276 | 5.4276 | 2024-04-27 | 2024-04-18 | 2024-03-28 | 2024-04-13 | 2024-04-03 | 2024-04-19 | 0 | 2024-04-19 | 2024-04-03 | 2024-04-23 | 已完成 | 2024-04-24 | 2024-04-16 | 2024-04-27 | 2024-04-17 | 2024-04-28 | 2024-04-18 | 2 | 贵州
112 | 1C2W1-Z2 | 1 | 10.4666 | 10.4666 | 2024-04-26 | 2024-04-18 | 2024-04-27 | 2024-04-13 | 2024-04-09 | 2024-04-19 | 0 | 2024-04-19 | 2024-04-30 | 2024-04-23 | 0 | 2024-04-24 | 0 | 2024-04-26 | 0 | 2024-04-28 | 0 | 3 | 广东
113 | L1B2-J2D | 2 | 10.0824 | 10.0824 | 2024-04-26 | 2024-04-18 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-04 | 2024-04-19 | 0 | 2024-04-19 | 2024-04-15 | 2024-04-23 | 2024-04-19 | 2024-04-24 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 0 | 2024-04-28 | 0 | 3 | 广东
114 | 500-MD21S-JC3 | 2 | 192.5954 | 192.5954 | 2024-04-27 | 2024-04-10 | 2024-04-04 | 2024-04-13 | 2024-04-11 | 2024-04-13 | 0 | 2024-04-13 | 2024-04-04 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2024-04-27 | 2024-4/27-4/28 | 2024-04-28 | 2024-04-28 | 2 | 四川 | 4/23试组验收
115 | 2B1X1-J3 | 16 | 174.0421 | 174.0421 | 2024-04-27 | 2024-04-16 | 2024-04-15 | 2024-04-13 | 2024-04-03 | 2024-04-17 | 0 | 2024-04-17 | 2024-04-15 | 2024-04-23 | 2024-04-21 | 2024-04-25 | 2024-04-26 | 2024-04-27 | 2024-04-28 | 2024-04-28 | 0 | 2 | 贵州
116 | 2E10-SZCK | 14 | 314.4 | 314.4 | 2024-04-27 | 2024-04-20 | 2024-04-19 | 2024-04-13 | 2024-04-10 | 2024-04-20 | 0 | 2024-04-20 | 2024-04-19 | 2024-04-25 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2024-04-28 | 2024-04-27 | 0 | 2024-04-28 | 0 | 2 | 贵州遵义
117 | L1B2-Z2D | 23 | 94.7117 | 94.7117 | 2024-04-29 | 2024-04-18 | 2024-04-23 | 2024-04-16 | 2024-04-04 | 2024-04-19 | 0 | 2024-04-19 | 2024-04-26 | 2024-04-23 | 2024-04-29 | 2024-04-26 | 0 | 2024-04-29 | 0 | 2024-05-01 | 0 | 3 | 广东
118 | 220-SDJ | 1 | 31.11 | 31.11 | 2024-04-29 | 2024-04-20 | 2024-04-23 | 2024-04-17 | 2024-04-20 | 2024-04-21 | 0 | 2024-04-21 | 2024-04-23 | 2024-04-25 | 0 | 2024-04-27 | 0 | 2024-04-29 | 0 | 2024-05-02 | 0 | 4 | 内蒙古 |  | 因澄迈工程插单，本工程延期交付
119 | 220-ZXT | 4 | 39.9153 | 39.9153 | 2024-04-29 | 2024-04-19 | 2024-04-26 | 2024-04-17 | 2024-04-20 | 2024-04-20 | 0 | 2024-04-20 | 2024-04-26 | 2024-04-24 | 0 | 2024-04-27 | 0 | 2024-04-29 | 0 | 2024-05-02 | 0 | 4 | 内蒙古 |  | 因澄迈工程插单，本工程延期交付
120 | 220-HE22D-J2 | 4 | 46.5858 | 46.5858 | 2024-04-29 | 2024-04-20 | 2024-04-22 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-21 | 0 | 2024-04-21 | 2024-04-22 | 2024-04-25 | 2024-04-28 | 2024-04-27 | 2024-04-28 | 2024-04-29 | 0 | 2024-05-04 | 0 | 6 | 新疆
121 | QY1C2WK-ZK | 1 | 11.4482 | 11.4482 | 2024-04-29 | 2024-04-19 | 2024-04-12 | 2024-04-16 | 2024-04-15 | 2024-04-20 | 0 | 2024-04-20 | 2024-04-14 | 2024-04-24 | 2024-04-17 | 2024-04-27 | 2024-04-21 | 2024-04-29 | 2024-04-25 | 2024-05-01 | 0 | 3 | 广东
122 | 1B1W8-ZM2 | 6 | 40.3843 | 40.3843 | 2024-05-02 | 2024-04-19 | 2024-04-11 | 2024-04-19 | 2024-04-04 | 2024-04-20 | 0 | 2024-04-20 | 2024-04-11 | 2024-04-24 | 2024-04-16 | 2024-04-27 | 2024-04-20 | 2024-05-02 | 2024-04-26 | 2024-05-04 | 0 | 3 | 广东
123 | 110-EB21S-J3 | 1 | 15.835 | 15.835 | 2024-04-29 | 2024-04-20 | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 2024-03-19 | 2024-04-21 | 0 | 2024-04-21 | 2024-04-01 | 2024-04-25 | 已完成 | 2024-04-27 | 2024-04-17 | 2024-04-29 | 2024-04-26 | 2024-04-30 | 2024-04-27 | 2 | 四川
124 | 110-EB21S-Z3 | 1 | 9.472 | 9.472 | 2024-04-29 | 2024-04-20 | 2024-03-21 | 2024-04-15 | 2024-03-19 | 2024-04-21 | 0 | 2024-04-21 | 2024-03-22 | 2024-04-25 | 2024-03-28 | 2024-04-27 | 0 | 2024-04-29 | 2024-04-26 | 2024-04-30 | 2024-04-27 | 2 | 四川
125 | 2B1X1-J4 | 1 | 10.9536 | 10.9536 | 2024-04-30 | 2024-04-20 | 2024-04-21 | 2024-04-16 | 2024-03-29 | 2024-04-21 | 0 | 2024-04-21 | 2024-04-20 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2024-04-27 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 0 | 2024-05-01 | 0 | 2 | 贵州
126 | 1C1W1-J3 | 6 | 45.5982 | 45.5982 | 2024-04-29 | 2024-04-20 | 2024-04-18 | 2024-04-16 | 2024-04-15 | 2024-04-21 | 0 | 2024-04-21 | 2024-04-22 | 2024-04-25 | 2024-04-24 | 2024-04-27 | 2024-04-26 | 2024-04-29 | 0 | 2024-05-01 | 0 | 3 | 广东
127 | 1C2W1-Z1 | 4 | 33.3894 | 33.3894 | 2024-04-29 | 2024-04-20 | 2024-04-22 | 2024-04-16 | 2024-04-15 | 2024-04-21 | 0 | 2024-04-21 | 2024-04-22 | 2024-04-25 | 2024-04-28 | 2024-04-27 | 2024-04-30 | 2024-04-29 | 0 | 2024-05-01 | 0 | 3 | 广东
128 | 1C2W1-Z3 | 1 | 6.718 | 6.718 | 2024-04-29 | 2024-04-20 | 2024-04-11 | 2024-04-16 | 2024-04-09 | 2024-04-21 | 0 | 2024-04-21 | 2024-04-18 | 2024-04-25 | 0 | 2024-04-27 | 0 | 2024-04-29 | 0 | 2024-05-01 | 0 | 3 | 广东
129 | 2B1X1-J2 | 9 | 86.1594 | 86.1594 | 2024-04-30 | 2024-04-22 | 2024-03-31 | 2024-04-16 | 2024-03-29 | 2024-04-23 | 0 | 2024-04-23 | 2024-04-01 | 2024-04-27 | 已完成 | 2024-04-28 | 2024-04-15 | 2024-04-30 | 0 | 2024-05-01 | 0 | 2 | 贵州
130 | 1C2W1-J1 | 3 | 30.7987 | 30.7987 | 2024-05-02 | 2024-04-22 | 2024-04-28 | 2024-04-19 | 2024-04-15 | 2024-04-23 | 0 | 2024-04-23 | 2024-04-29 | 2024-04-27 | 0 | 2024-04-28 | 0 | 2024-05-02 | 0 | 2024-05-04 | 0 | 3 | 广东
131 | 1C2W1-J3 | 1 | 12.4258 | 12.4258 | 2024-05-02 | 2024-04-22 | 2024-04-27 | 2024-04-19 | 2024-04-15 | 2024-04-23 | 0 | 2024-04-23 | 2024-04-29 | 2024-04-27 | 0 | 2024-04-28 | 0 | 2024-05-02 | 0 | 2024-05-04 | 0 | 3 | 广东
132 | 1B2-ZMCK | 8 | 95.8387 | 95.8387 | 2024-04-30 | 2024-04-21 | 2024-04-19 | 2024-04-15 | 2024-04-01 | 2024-04-22 | 0 | 2024-04-22 | 2024-04-19 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2024-04-28 | 2024-04-15 | 2024-04-30 | 0 | 2024-04-30 | 0 | 1 | 重庆璧山
133 | 220-HD22D-ZMC2 | 11 | 122.6342 | 122.6342 | 2024-04-29 | 2024-04-21 | 2024-04-24 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-22 | 0 | 2024-04-22 | 2024-04-24 | 2024-04-27 | 2024-04-28 | 2024-04-28 | 0 | 2024-04-29 | 0 | 2024-05-04 | 0 | 6 | 新疆
134 | 220-HD22D-ZB2 | 6 | 60.4472 | 60.4472 | 2024-04-30 | 2024-04-23 | 2024-04-22 | 2024-04-20 | 2024-04-19 | 2024-04-24 | 0 | 2024-04-24 | 2024-04-22 | 2024-04-28 | 2024-04-27 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 0 | 2024-05-05 | 0 | 6 | 新疆
135 | 220-HD22D-ZMC1 | 1 | 7.4487 | 7.4487 | 2024-04-30 | 2024-04-24 | 2024-04-19 | 2024-04-20 | 2024-04-19 | 2024-04-24 | 0 | 2024-04-24 | 2024-04-19 | 2024-04-28 | 2024-04-25 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 0 | 2024-05-05 | 0 | 6 | 新疆
136 | 220-HE22D-J1 | 6 | 66.8289 | 66.8289 | 2024-04-30 | 2024-04-23 | 2024-04-25 | 2024-04-20 | 2024-04-19 | 2024-04-24 | 0 | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 2024-04-28 | 2024-04-28 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 0 | 2024-05-05 | 0 | 6 | 新疆
137 | 220-HE22D-J4 | 1 | 14.2609 | 14.2609 | 2024-04-30 | 2024-04-24 | 2024-04-23 | 2024-04-20 | 2024-04-19 | 2024-04-24 | 0 | 2024-04-24 | 2024-04-23 | 2024-04-28 | 2024-04-28 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 0 | 2024-05-05 | 0 | 6 | 新疆
138 | 220-HE22D-JC1 | 2 | 22.9492 | 22.9492 | 2024-04-30 | 2024-04-24 | 2024-04-22 | 2024-04-20 | 2024-04-19 | 2024-04-24 | 0 | 2024-04-24 | 2024-04-22 | 2024-04-28 | 2024-04-27 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 0 | 2024-05-05 | 0 | 6 | 新疆
139 | 220-HE22D-JC3 | 1 | 11.7396 | 11.7396 | 2024-04-30 | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 2024-04-20 | 2024-04-19 | 2024-04-25 | 0 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2024-04-28 | 2024-04-28 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 0 | 2024-05-05 | 0 | 6 | 新疆
140 | SZB144 | 1 | 140.4041 | 140.4041 | 2024-05-02 | 2024-04-20 | 2024-04-18 | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 2024-04-22 | 0 | 2024-04-22 | 2024-04-18 | 2024-04-28 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 0 | 2024-05-02 | 0 | 2024-05-01 | 0 | 2 | 贵州
141 | 220-J1 | 2 | 23.6161 | 23.6161 | 2024-05-02 | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 2024-04-20 | 2024-04-20 | 2024-04-25 | 0 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2024-04-29 | 0 | 2024-04-30 | 0 | 2024-05-02 | 0 | 2024-05-05 | 0 | 4 | 内蒙古 |  | 因澄迈工程插单，本工程延期交付
142 | 220-J3 | 2 | 30.1484 | 30.1484 | 2024-05-02 | 2024-04-24 | 2024-04-26 | 2024-04-20 | 2024-04-20 | 2024-04-25 | 0 | 2024-04-25 | 2024-04-28 | 2024-04-29 | 0 | 2024-04-30 | 0 | 2024-05-02 | 0 | 2024-05-05 | 0 | 4 | 内蒙古 |  | 因澄迈工程插单，本工程延期交付
143 | 1D1W2-J4 | 1 | 5.2898 | 5.2898 | 2024-05-02 | 2024-04-25 | 2024-04-10 | 2024-04-19 | 2024-04-15 | 2024-04-26 | 0 | 2024-04-26 | 2024-04-10 | 2024-04-29 | 2024-04-15 | 2024-04-30 | 2024-04-18 | 2024-05-02 | 0 | 2024-05-04 | 0 | 3 | 广东
144 | L1C2-J2D | 3 | 26.3373 | 26.3373 | 2024-05-02 | 2024-04-25 | 2024-04-14 | 2024-04-19 | 2024-04-04 | 2024-04-26 | 0 | 2024-04-26 | 2024-04-14 | 2024-04-29 | 2024-04-19 | 2024-04-30 | 2024-04-22 | 2024-05-02 | 2024-04-26 | 2024-05-04 | 0 | 3 | 广东
145 | 1B2-JC4G | 2 | 14.6786 | 14.6786 | 2024-05-02 | 2024-04-25 | 2024-04-29 | 2024-04-17 | 2024-04-01 | 2024-04-26 | 0 | 2024-04-26 | 0 | 2024-04-29 |  | 2024-04-30 | 0 | 2024-05-02 | 0 | 2024-05-02 | 0 | 1 | 重庆璧山
146 | 1B2-ZMC2 | 3 | 21.378 | 21.378 | 2024-05-02 | 2024-04-24 | 2024-04-02 | 2024-04-17 | 2024-04-01 | 2024-04-25 | 0 | 2024-04-25 | 2024-04-02 | 2024-04-29 | 已完成 | 2024-04-30 | 2024-04-17 | 2024-05-02 | 0 | 2024-05-02 | 0 | 1 | 重庆璧山
147 | L1A3-J1D | 5 | / | 24.53 | 2024-05-02 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 2024-04-19 | 2024-03-14 | 2024-03-25 | 0 | 2024-03-25 | 2024-03-23 | 2024-03-30 | 2024-04-02 | 2024-04-30 | 2024-04-09 | 2024-05-02 | 0 | 2024-05-04 | 0 | 3 | 广东
148 | L1A3-J2D | 1 | / | 5.6 | 2024-05-02 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-04-19 | 2024-03-14 | 2024-03-25 | 0 | 2024-03-25 | 2024-03-18 | 2024-03-30 | 2024-04-02 | 2024-04-30 | 2024-04-08 | 2024-05-02 | 0 | 2024-05-04 | 0 | 3 | 广东
149 | L1A3-Z1D | 2 | / | 5.99 | 2024-05-02 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-04-19 | 2024-03-14 | 2024-03-25 | 0 | 2024-03-25 | 2024-03-19 | 2024-03-30 | 2024-04-02 | 2024-04-30 | 2024-04-08 | 2024-05-02 | 0 | 2024-05-04 | 0 | 3 | 广东
150 | L1A3-Z2D | 7 | / | 26.33 | 2024-05-02 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-04-19 | 2024-03-14 | 2024-03-25 | 0 | 2024-03-25 | 2024-03-22 | 2024-03-30 | 2024-04-02 | 2024-04-30 | 2024-04-09 | 2024-05-02 | 2024-04-13 | 2024-05-04 | 2024-04-15 | 3 | 广东
151 | ZJC2710B | 2 | 159.1 | / | / | 2024-04-17 | 2024-04-20 | / | 2024-04-13 | 2024-04-18 | 0 | 2024-04-18 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-04-29 | 4月仅黑件加工 | [5 empty] | / | / | 4/29试组验收
152 | 750-PD22D-ZB1 二批 | 9 | 267.9 | / | / | 2024-04-11 | 2024-04-08 | / | 2024-04-04 | 2024-04-15 | 0 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 2024-04-29 | 2024-04-22 | 4月仅黑件加工 | [5 empty] | / | /
153 | 750-PD22D-ZB1 三批 | 4 | 121.8 | / | / | 2024-04-13 | 2024-04-08 | / | 2024-04-04 | 2024-04-18 | 0 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 2024-04-30 | 2024-04-22 | 4月仅黑件加工 | [5 empty] | / | /
154 | SZB141 | 1 | 49.5563 | / | / | 2024-04-22 | 2024-04-23 | / | 2024-04-23 | 2024-04-26 | 0 | 2024-04-26 | 2024-04-23 | 2024-05-01 | 0 | 4月仅黑件加工 | [5 empty] | / | /
155 | ZC27155B二批 | 10 | 920.3 | / | / | 2024-04-15 | 2024-04-16 | / | 2024-03-19 | 2024-04-16 | 0 | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 2024-05-01 | 0 | 4月仅黑件加工 | [5 empty] | / | / |  | N4907暂停加工
156 | 750-PD22D-J1 三批 | 4 | 182.9 | / | / | 2024-04-15 | 2024-04-08 | / | 2024-04-04 | 2024-04-21 | 0 | 2024-04-21 | 2024-04-21 | 2024-05-02 | 已完成 | 4月仅黑件加工 | [5 empty] | / | /
157 | 35B02G-J4 | 4 | 27.1072 | / | / | 2024-04-26 | 2024-04-29 | / | 2024-04-19 | 2024-04-27 | 0 | 2024-04-27 | 2024-04-30 | 2024-05-02 | 0 | 4月仅黑件加工 | [5 empty] | / | /
158 | 1B2-JC1 | 2 | 15.641 | / | / | 2024-04-26 | 2024-04-05 | / | 2024-04-01 | 2024-04-27 | 0 | 2024-04-27 | 2024-04-05 | 2024-05-02 | 2024-04-11 | 4月仅黑件加工 | [5 empty] | / | /
159 | M5C2-SZ2一批 | 15 | 480 | / | / | 2024-04-24 | 2024-04-27 | / | 2024-04-23 | 2024-04-25 | 0 | 2024-04-25 | 2024-04-29 | 2024-05-02 | 0 | 4月仅黑件加工 | [5 empty] | / | /
160 | 1D2W2-Z3 | 3 | 29.6405 | / | / | 2024-04-28 | 2024-04-17 | / | 2024-04-15 | 2024-04-28 | 0 | 2024-04-28 | 2024-04-11 | 2024-05-03 | 2024-04-21 | 4月仅黑件加工 | [5 empty] | / | /
161 | 1B2-JC4 | 4 | 48.0432 | / | / | 2024-04-28 | 2024-04-07 | / | 2024-04-01 | 2024-04-28 | 0 | 2024-04-28 | 2024-04-07 | 2024-05-03 | 2024-04-12 | 4月仅黑件加工 | [5 empty] | / | /
162 | 1B2-ZMC3 | 4 | 37.7175 | / | / | 2024-04-27 | 2024-04-02 | / | 2024-04-01 | 2024-04-28 | 0 | 2024-04-28 | 2024-04-02 | 2024-05-03 | 2024-04-17 | 4月仅黑件加工 | [5 empty] | / | /
163 | 1B2-JC2 | 5 | 42.6019 | / | / | 2024-04-27 | 2024-04-05 | / | 2024-04-01 | 2024-04-28 | 0 | 2024-04-28 | 2024-04-05 | 2024-05-03 | 2024-04-11 | 4月仅黑件加工 | [5 empty] | / | /
164 | 1B2-JC3 | 4 | 45.7677 | / | / | 2024-04-27 | 2024-04-07 | / | 2024-04-01 | 2024-04-28 | 0 | 2024-04-28 | 2024-04-07 | 2024-05-03 | 2024-04-12 | 4月仅黑件加工 | [5 empty] | / | /
165 | SZBK141 | 2 | 197.2325 | / | / | 2024-04-23 | 2024-04-18 | / | 0 | 2024-04-27 | 0 | 2024-04-27 | 2024-04-17 | 2024-05-04 | 0 | 4月仅黑件加工 | [5 empty] | / | /
166 | ZTC2三批 | 27 | 218.9 | / | / | 2024-04-20 | 2024-04-17 | / | 0 | 2024-04-26 | 0 | 2024-04-26 | 2024-04-20 | 2024-05-04 | 2024-04-25 | 4月仅黑件加工 | [5 empty] | / | /
167 | ZKC2710B三批 | 8 | 944.45 | / | / | 2024-04-17 | 2024-04-15 | / | 2024-04-07 | 2024-04-19 | 0 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-05-04 | 0 | 4月仅黑件加工 | [5 empty] | / | /
168 | ZC27154A六批 | 8 | 634.2 | / | / | 2024-04-20 | 2024-04-11 | / | 2024-04-18 | 2024-04-23 | 0 | 2024-04-23 | 2024-04-12 | 2024-05-05 | 0 | 4月仅黑件加工 | [5 empty] | / | /
169 | M5C2-SZ2二批 | 15 | 480 | / | / | 2024-04-28 | 2024-04-29 | / | 2024-04-23 | 2024-04-29 | 0 | 2024-04-29 | 0 | 2024-05-07 | 0 | 4月仅黑件加工 | [5 empty] | / | /
170 | 220-DJ | 6 | 118.9443 | 118.9443 | / | 待定 |  | 视具体情况安排生产和交付 | [13 empty] | 2 | 贵州 | 电缆设备未定 | 因澄迈工程插单，本工程延期交付
171 | 1C1X1-JD | 3 | 34.1677 | 34.1677 | / | 待定 |  | 视具体情况安排生产和交付 | [13 empty] | 3 | 广东 | 电缆设备未定
172 | 1B2-DL | 1 | 12.2938 | 12.2938 | / | 待定 |  | 视具体情况安排生产和交付 | [13 empty] | 3 | 广东 | 电缆设备未定
173 | YNP-H1J40-12 | 4 | 9.8925 | 9.8925 | 2024-04-04 |  | 2024-03-29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2024-04-05 |  | 2024-04-07 |  |  |  | 4月营销插单
174 | YNP-H2J40-11 | 1 | 2.5844 | 2.5844 | 2024-04-04 |  | 2024-03-29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2024-04-05 |  | 2024-04-07 |  |  |  | 4月营销插单
175 | H1-J-10 | 1 | 0.9 | 0.9 | 2024-04-15 |  | 2024-04-12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2024-04-15 |  | 2024-04-16 |  |  |  | 4月营销插单
176 | H1-J-10 | 1 | 0.9242 | 0.9242 | 2024-04-18 | 2024-04-12 | 2024-04-12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2024-04-27 |  | 0 |  |  |  | 4月营销插单
177 | YNP-H1J40-12 | 4 | 9.8925 | 9.8925 | 2024-04-04 | 2024-03-29 | 2024-03-29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 4月营销插单
178 | YNP-H2J40-11 | 1 | 2.5844 | 2.5844 | 2024-04-04 | 2024-03-29 | 2024-03-29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 4月营销插单
179 | 35A-J4 | 5 | 40.5 | 40.5 | 2024-04-25 |  | 2024-04-20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2024-04-25 |  | 0 |  |  |  | 4月营销插单
180 | 2D1Z5-J2 | 1 | 9.5 | 9.5 | 2024-04-23 |  | 2024-04-20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2024-04-25 |  | 0 |  |  |  | 4月营销插单
合计 |  | 611 | 10709.4613 | 10716.2735
备 注
| 审核： | [8 empty] | 会签：